鲸小宝重构立项文档

一、项目背景

鲸小宝重构项目是基于对市场现状、竞争态势的深度分析，以及公司业务发展的战略需求而提出的重要项目。

1.1 市场现状

提升公司对网点赋能能力

网点对移动办公需求日益增加

网点客服远程办公场景出现

1.2 现有系统问题

系统性能瓶颈：核心接口响应时间长，并发能力不足

扩展性差：难以支撑业务快速迭代和横向扩展

代码质量参差不齐：技术债务累积，维护成本高

用户体验待提升：界面交互不够流畅，功能操作复杂

1.3 重构必要性

通过全面重构，打造一款具有竞争力的移动网点经营管理APP，提升客户满意度，降低运营成本，为公司创造更大价值。

二、总体要求

2.1 建设目标

打造一款行业领先的智能化冷链物流管理平台，实现以下核心目标：

| 目标维度 | 具体描述 |
| --- | --- |
| 技术先进性 | 采用业界主流的技术栈和架构设计，确保系统 3-5 年不落后 |
| 业务支撑能力 | 全面支撑公司冷链物流业务，支持未来业务规模 3 倍增长 |
| 用户体验 | 打造极致的用户体验，操作简便，界面友好 |
| 运维效率 | 建立完善的监控运维体系，降低运维成本 50% |

2.2 设计原则

先进性原则：采用业界成熟且先进的技术架构

可靠性原则：系统稳定可靠，核心业务可用性达到 99.9%

扩展性原则：支持水平扩展，满足业务增长需求

安全性原则：建立完善的安全防护体系，保障数据安全

易用性原则：界面简洁直观，操作便捷

三、人员方面

3.1 团队组建要求

前端开发人员：精通 Vue 3.x、TypeScript，有大型项目经验

后端开发人员：熟练掌握 Spring Boot、微服务架构

架构师：10 年以上经验，有类似项目成功案例

产品经理：熟悉冷链物流业务，有 B 端产品设计经验

测试工程师：精通自动化测试，有性能测试经验

3.2 团队规模

建议组建 15-20 人的专职研发团队，确保项目按时高质量交付。

四、总体规划方面

4.1 总体架构

采用微服务架构，将系统拆分为多个独立的服务模块，包括：用户中心、订单管理、运单管理、仓储管理、运输管理、结算中心等核心模块。

4.2 技术路线

前端：Vue 3.x + TypeScript + Vite + Element Plus

后端：Spring Boot 3.x + Spring Cloud Alibaba

数据库：MySQL 8.0（主）+ Redis 7.x（缓存）

消息队列：RocketMQ

容器化：Docker + Kubernetes

DevOps：Jenkins + GitLab CI/CD

4.3 实施策略

采用"整体规划、分步实施、渐进式重构"的策略，确保业务连续性的同时完成系统升级。

五、功能方面

5.1 功能优先级划分

5.1.1 P0 - 核心功能（必须实现）

| 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 运单管理 | 支持运单的创建、查询、修改、删除，支持批量操作和导入导出 |
| 异常运单管理 | 支持异常运单的登记、处理、跟踪，支持异常类型分类和统计分析 |
| 客户管理 | 客户信息管理、合同管理、信用管理，支持客户分级和权限控制 |
| 基础数据管理 | 网点管理、车辆管理、人员管理、线路管理等基础数据维护 |

5.1.2 P1 - 重要功能（应该实现）

| 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 智能调度 | 基于 AI 算法的智能路径规划、车辆调度，优化运输效率 |
| 温度监控 | 实时温度监控、异常预警、温度曲线展示，支持设备接入 |
| 报表统计 | 多维度业务报表、数据可视化大屏、自定义报表配置 |
| 移动应用 | 司机 APP、业务员 APP、管理端 APP，支持移动端办公 |

5.1.3 P2 - 优化功能（可以实现）

| 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- |
| AI 预测 | 基于历史数据的货量预测、运力预测、成本预测 |
| 区块链溯源 | 基于区块链的冷链溯源，提升产品可信度 |
| 物联网集成 | 与 IoT 设备深度集成，实现设备自动化管理 |

5.2 其他需求

系统应支持多租户、多语言、多币种，满足集团化管控和国际化业务拓展需求。

六、具体的产品需求

6.1 运单管理模块

支持运单快速创建：扫码录入、模板导入、API 对接

运单状态实时跟踪：从发货到签收全流程可视化

电子签收：支持电子签名、拍照签收

运单打印：支持自定义模板批量打印

异常处理：异常自动识别、智能分派、处理跟踪

6.2 温度监控模块

实时温度采集：支持多种温度设备接入，采集频率可配置

温度预警：超温自动报警，支持短信、APP 推送、邮件多种通知方式

温度曲线：可视化展示温度变化趋势，支持导出

温度报表：按车次、客户、时间等多维度统计

6.3 智能调度模块

智能配载：根据货物体积、重量、温度要求自动配载

路径优化：基于路况、时效、成本的多目标路径优化

车辆调度：自动匹配可用车辆，支持人工调整

司机管理：司机排班、绩效考核、培训管理

6.4 报表统计模块

运营报表：货量统计、收入统计、成本分析

质量报表：准时率、破损率、投诉率分析

客户分析：客户贡献度、客户流失预警

自定义报表：支持用户自定义报表模板

数据大屏：关键指标实时展示，支持大屏投放

七、项目计划

7.1 阶段划分

| 阶段 | 时间 | 主要任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 2025.01-2025.02 | 需求分析、技术方案设计 | 需求文档、技术方案文档 |
| 第二阶段 | 2025.02-2025.03 | 基础设施搭建、核心模块开发 | 基础框架、核心模块 |
| 第三阶段 | 2025.03-2025.04 | 业务模块开发、数据迁移 | 业务模块、迁移方案 |
| 第四阶段 | 2025.04-2025.05 | 系统集成测试、性能优化 | 测试报告、性能报告 |
| 第五阶段 | 2025.05-2025.06 | 灰度发布、正式上线 | 上线报告、运维文档 |

7.2 里程碑

1. M1 (2025.02.28): 完成需求调研和技术方案评审

2. M2 (2025.03.31): 完成 P0 核心功能开发

3. M3 (2025.04.30): 完成 P1 重要功能开发

4. M4 (2025.05.31): 完成系统测试和用户培训

5. M5 (2025.06.30): 正式上线运行

八、资源需求

8.1 人力资源

| 角色 | 人数 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 项目整体管理 |
| 架构师 | 1 | 技术架构设计 |
| 前端开发 | 3 | 前端开发 |
| 后端开发 | 5 | 后端开发 |
| 测试工程师 | 2 | 测试工作 |
| UI 设计师 | 1 | 界面设计 |
| 运维工程师 | 1 | 部署运维 |

8.2 硬件资源

开发环境服务器：4 台

测试环境服务器：4 台

生产环境服务器：8 台

数据库服务器：4 台

九、风险评估

9.1 技术风险

| 风险项 | 可能性 | 影响程度 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术选型不当 | 中 | 高 | 充分调研，POC 验证 |
| 数据迁移失败 | 中 | 高 | 制定详细迁移方案，多次演练 |
| 性能不达标 | 低 | 高 | 早期性能测试，持续优化 |

9.2 项目风险

| 风险项 | 可能性 | 影响程度 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员流失 | 中 | 中 | 知识共享，文档沉淀 |
| 需求变更 | 高 | 中 | 严格控制需求范围 |
| 进度延期 | 中 | 中 | 敏捷开发，及时调整 |

9.3 业务风险

| 风险项 | 可能性 | 影响程度 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务中断 | 低 | 高 | 灰度发布，快速回滚 |
| 数据丢失 | 低 | 高 | 完整备份，数据校验 |

十、成本预算

10.1 人力成本

| 角色 | 人月 | 单价 (元) | 小计 (元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 6 | 40000 | 240000 |
| 架构师 | 6 | 45000 | 270000 |
| 前端开发 | 18 | 30000 | 540000 |
| 后端开发 | 30 | 30000 | 900000 |
| 测试工程师 | 12 | 25000 | 300000 |
| UI 设计师 | 3 | 28000 | 84000 |
| 运维工程师 | 6 | 28000 | 168000 |
| 合计 |  |  | 2,502,000 |

10.2 硬件成本

服务器采购：500,000 元

网络设备：100,000 元

10.3 软件成本

软件授权：200,000 元

云服务：300,000 元

10.4 总预算

总计：3,602,000 元

十一、成功标准

11.1 技术指标

核心接口响应时间 < 200ms

系统可用性 > 99.9%

并发支持能力提升 3 倍

页面加载时间 < 2s

11.2 业务指标

用户满意度提升 30%

系统故障率降低 80%

新功能上线周期缩短 50%

11.3 质量指标

线上严重 Bug 数为 0

代码评审通过率 100%

测试用例通过率 100%

十二、待办事项

1. 确定项目组织架构和人员配置

2. 完成详细的需求调研和分析

3. 组织技术方案评审

4. 制定详细的项目计划

5. 准备开发、测试环境

6. 启动供应商选型和采购流程

审批签字

| 角色 | 姓名 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |
| 产品负责人 |  |  |  |
| 部门总监 |  |  |  |

文档版本：v2.0    创建日期：2025 年 1 月    最后更新：2025 年 1 月